## Rencana Aksi
RENCANA AKSI (8 AREA PERUBAHAN)
NO | PERMASALAHAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET | PROGRAM | KEGIATAN | KELUARAN | PENANGGUNGJAWAB | PERKIRAAN WAKTU PENYELESAIAN
2022
[9 empty] | TRIWULAN-1 |  |  | TRIWULAN-2 |  |  | TRIWULAN-3 |  |  | TRIWULAN-4
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TRIWULAN-1 1: 10
1. MANAJEMEN PERUBAHAN
1 |  | Meningkatnya SDM Profesional dan Berintegritas | % Peningkatan SDM Profesional dan Berintegritas | 100% | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Tersedianya Dana bagi ASN untuk mengikuti Diklat | Sekretariat Umum dan Aparatur | bar: TRIWULAN-1 3; TRIWULAN-2 6
2 |  | Jumlah ASN yang mengikuti diklat | Jumlah ASN yang mengikuti diklat | orang | Peningkatan Pelayanan Prima | Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | Tersusunnya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | Sekretariat Umum dan Aparatur | bar: TRIWULAN-2 6; TRIWULAN-4 11
2. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1 |  | Tersusunnya perda kepemudaan | Tersusunnya perda kepemudaan | 100% | Peningkatan peran serta kepemudaan | Perda kepemudaan | Pemahaman dan peran aktif dalam bidang dialog kepemudaan | Seksi Kepemudaan | bar: TRIWULAN-2 6
2 |  | Jumlah anggota kampanye sadar wisata | Jumlah anggota kampanye sadar wisata | 100% | Pengembangan kemitraan pariwisata | Kampanye sadar wisata | Terlaksananya kegiatan kampanye sadar wisata tingkat SLTA,Perguruan Tinggi dll | Seksi Pariwisata | bar: TRIWULAN-2 6
3 |  | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti pelatihan ,fgd dan talkshow | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti pelatihan ,fgd dan talkshow | 100% | Pengembangan sumber daya ekonomi kreatif berbasis media,desain,ilmu pengetahuan dan teknologi | Fasilitasi kegiatan rumah muda kreatif | Terselenggaranya fasilitasi rumah muda kreatif | Seksi Ekraf | bar: TRIWULAN-3 8
4 |  | Jumlah mendali yang diperoleh pada popda | Jumlah mendali yang diperoleh pada popda | 100% | Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga | Pekan Olahraga pelajar daerah | Terlaksananya fasilitas popda tingkat kota pontianak | Seksi Olahraga | bar: TRIWULAN-1 3
3. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
1 |  | Terciptanya Penyusunan Rencana dan Pelaporan yang Handal | % Penyusunan Rencana dan Pelaporan yang handal | 100% | Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja | Penyusunan Rencana Kerja | tersusunnya dokumen renja,RKT,RKA,DPA,DPAP,PK SAKIP | Sekretariat Perencanaan | bar: TRIWULAN-1 3 to TRIWULAN-2 4; TRIWULAN-3 7 to TRIWULAN-3 9
IV. PENATAAN TATALAKSANA
1 |  | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang aktif | Meningkatnya pengembangan sumber daya ekonomi kreatif | 100% | Pengembangan sumber daya ekonomi kreatif | Festival kuliner | Terselenggaranya kegiatan festival kuliner | Seksi sumber daya ekonomi kreatif berbasis media,desain,ilmu pengetahuan dan teknologi | bar: TRIWULAN-4 10
2 |  | Jumlah destinasi wisata yang dipasarkan | Menungkatnya pengembangan pemasaran pariwisata | 100% | Pengembangan pemasaran pariwisata | Pameran dan promosi Pariwisata luar daerah | Terselenggaranya pameran | Seksi pemasaran pariwisata | bar: TRIWULAN-2 4 to TRIWULAN-2 5
V. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
1 |  | Jumlah wirausaha muda | Meningkatnya pengembangan kewirausahaan | 100% | Pengembangan kewirausahaan | Fasilitasi penumbuhan motivasi dan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat | Terselenggaranya pelatihan bagi wirausaha muda | Seksi Kepemudaan | bar: TRIWULAN-1 3
2 |  | Media promosi dapat menyampaikan pesan daya tarik wisata dan calon wisatawan | Jumlah bahan promosi yang dibuat dan didistribusikan | 100% | Pengembangan pemasaran pariwisata | Penyediaan bahan promosi yang akan didistribusikan | Pengadaan dan pendistribusian bahan promosi pariwisata | Seksi pemasaran pariwisata | bar: TRIWULAN-1 3 to TRIWULAN-2 4
VI. PENGUATAN AKUNTABILITAS
1 |  | Jumlah destinasi wisata yang dipasarkan | Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata | 100% | Pengembangan destinasi pariwisata | Monitoring dan evaluasi usaha pariwisata di kota pontianak | Terlaksananya monitoring dan evaluasi usaha pariwisata | Seksi pengembangan destinasi pariwisata | bar: TRIWULAN-1 2 to TRIWULAN-2 4; TRIWULAN-2 6 to TRIWULAN-4 11
2 |  | Jumlah kampung wisata yang dibina | Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata | 100% | Pengembangan destinasi pariwisata | Penguatan kampung wisata | Terselenggaranya penguatan kampung wisata | Pengembangan destinasi pariwisata | bar: TRIWULAN-1 2; TRIWULAN-2 4; TRIWULAN-2 6 to TRIWULAN-3 7
3 |  | Jumlah pemuda yang ikut serta dalam dialog kepemudaan | Terlaksananya dialog kepemudaan | 100% | Peningkatan peran serta kepemudaan | Dialog Kepemudaan | Pemahaman dan peran aktif dalam bidang dialog kepemudaan | Seksi Kepemudaan | bar: TRIWULAN-1 3
4 |  | Jumlah pemuda yang aktif dalam kegiatan kepemudaan | Meningkatnya penyadaran pemberdayaan dan dan pengembangan pemuda | 100% | Peningkatan peran serta kepemudaan | Pekan kreasi pemuda | Terselenggaranya kegiatan pekan kreasi pemuda | Seksi Kepemudaan | bar: TRIWULAN-3 7
5 |  | Terciptanya Penyusunan Rencana dan Pelaporan yang Handal | Penyusunan Rencana dan Pelaporan yang handal | A | Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | Tersusunnya Dokumen lakip,LPPD,PKK,LKPJ,SPIP semester 1 dan II | Sekretariat Perencanaan | bar: TRIWULAN-1 3 to TRIWULAN-3 7; TRIWULAN-3 9; TRIWULAN-4 11
VII. PENGUATAN PENGAWASAN
1 |  | Jumlah paskibraka kota pontianak | Meningkatnya penyadaran pemberdayaan dan dan pengembangan pemuda | 100% | Peningkatan peran serta kepemudaan | Pembentukan tim paskibraka kota pontianak | Terlaksananya pemilihan tim paskibraka kota pontianak | Seksi Kepemudaan | bar: TRIWULAN-2 4; TRIWULAN-3 9
2 |  | Terfasilitasinya pemuda pelopor kota pontianak | Terlaksananya pemilihan pemuda pelopor | 100% | Peningkatan peran serta kepemudaan | Pemilihan pemuda pelopor kota pontianak | Terlaksananya kegiatan pemilihan pemuda pelopor | Seksi Kepemudaan | bar: TRIWULAN-1 3
3 |  | Jumlah pelaku kreatif yang aktif | Meningkatnya pengembangan sumber daya ekonomi kreatif | 100% | Seksi pengembangan sumber daya ekonomi kreatif berbasis media,desain ilmu pengetahuan dan teknologi | Fasilitasi kegiatan rumah muda kreatif | Terselenggaranya fasilitasi rumah muda kreatif | Seksi pengembangan sumber daya ekonomi kreatif berbasis media,desain ilmu pengetahuan dan teknologi | bar: TRIWULAN-3 8
VIII. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
1 |  | Meningkatnya fungsi koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Meningkatnya fungsi koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 100% | Pelayanan administrasi perkantoran | Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Perjalanan luar daerah | Seksi aparatur umum dan kepegawaian
2 |  | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti kegiatan pelatihan FGD dan tolk show | Terlaksananya fasilitasi rumah muda kreatif | 100% | Pengembangan sumber daya ekonomi kreatif berbasis media,desain ilmu pengetahuan dan teknologi | Fasilitasi kegiatan Rumah Muda Kreatif | Terselenggaranya fasilitasi rumah muda kreatif | Seksi pengm.sumber daya ekonomi kreatif berbasis media,desain ilmu pengetahuan dan teknologi | bar: TRIWULAN-3 8
3 |  | Terpenuhinya kebutuhan sosialisasi penyelenggaraan pembangunan di kota pontianak | Jumlah pameran yang dilaksanakan | 100% | Pelayanan administrasi perkantoran | Sosialisasi penyelenggaraan pembangunan di kota pontianak | Pemenuhan kebutuhan sosialisasi penyelenggaraan pembangunan kota pontianak | Seksi aparatur umum dan kepegawaian | bar: TRIWULAN-1 3; TRIWULAN-2 6; TRIWULAN-3 9 to TRIWULAN-4 11
Mengetahui,
Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
Kota Pontianak
RIZAL
Pembina Utama Muda
Nip. 19690510 199010 1 001

## Sheet2
NO | PERMASALAHAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET | PROGRAM | KEGIATAN | KELUARAN | PENANGGUNGJAWAB | PERKIRAAN WAKTU PENYELESAIAN
2020
[9 empty] | 2022 |  |  | TRIWULAN-2 |  |  | TRIWULAN-3 |  |  | TRIWULAN-4
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2022 1: 10
VII. PENGUATAN PENGAWASAN
1 |  | Jumlah paskibraka kota pontianak | Meningkatnya penyadaran pemberdayaan dan dan pengembangan pemuda | 100% | Peningkatan peran serta kepemudaan | Pembentukan tim paskibraka kota pontianak | Terlaksananya pemilihan tim paskibraka kota pontianak | Seksi Kepemudaan | bar: TRIWULAN-2 4; TRIWULAN-3 9
2 |  | Terfasilitasinya pemuda pelopor kota pontianak | Terlaksananya pemilihan pemuda pelopor | 100% | Peningkatan peran serta kepemudaan | Pemilihan pemuda pelopor kota pontianak | Terlaksananya kegiatan pemilihan pemuda pelopor | Seksi Kepemudaan | bar: 2022 3
3 |  | Jumlah pelaku kreatif yang aktif | Meningkatnya pengembangan sumber daya ekonomi kreatif | 100% | Seksi pengembangan sumber daya ekonomi kreatif berbasis media,desain ilmu pengetahuan dan teknologi | Fasilitasi kegiatan rumah muda kreatif | Terselenggaranya fasilitasi rumah muda kreatif | Seksi pengembangan sumber daya ekonomi kreatif berbasis media,desain ilmu pengetahuan dan teknologi | bar: TRIWULAN-3 8
VIII. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
1 |  | Meningkatnya fungsi koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Meningkatnya fungsi koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 100% | Pelayanan administrasi perkantoran | Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Perjalanan luar daerah | Seksi aparatur umum dan kepegawaian
2 |  | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti kegiatan pelatihan FGD dan tolk show | Terlaksananya fasilitasi rumah muda kreatif | 100% | Pengembangan sumber daya ekonomi kreatif berbasis media,desain ilmu pengetahuan dan teknologi | Fasilitasi kegiatan Rumah Muda Kreatif | Terselenggaranya fasilitasi rumah muda kreatif | Seksi pengm.sumber daya ekonomi kreatif berbasis media,desain ilmu pengetahuan dan teknologi | bar: TRIWULAN-3 8
3 |  | Terpenuhinya kebutuhan sosialisasi penyelenggaraan pembangunan di kota pontianak | Jumlah pameran yang dilaksanakan | 100% | Pelayanan administrasi perkantoran | Sosialisasi penyelenggaraan pembangunan di kota pontianak | Pemenuhan kebutuhan sosialisasi penyelenggaraan pembangunan kota pontianak | Seksi aparatur umum dan kepegawaian | bar: 2022 3; TRIWULAN-2 6; TRIWULAN-3 9 to TRIWULAN-4 11
RIZAL
Nip. 19690510 199010 1 001